## Project Timeline
4 week project timeline
Start Date: | 2019-08-09
| Assigned to: | 备注 | week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | Status:
|  |  | aug | [6 empty] | aug | [6 empty] | aug | [6 empty] | aug |  | sep
|  |  | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
|  |  | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05
CSA在光敏感时期表达模式 | 9522二次枝梗原基/花原基-qRT-PCR | 枝梗原基已取到，花原基待取 | 2019-08-09: 取样; 2019-08-16: qRT-PCR实验及分析 | in progress
| 9522二次枝梗原基/花原基-原位杂交 | 枝梗原基已取到，花原基待取 | 2019-08-09: 取样，包埋; 2019-08-16: 原位杂交 | in progress
| CSA-GFP二次枝梗原基荧光观察 | 还未进入生殖生长阶段，植株矮小，需鉴定 | 2019-08-11: 提取DNA，鉴定; 2019-08-19: 观察发育时期，剥取原基观察
| csa突变体光周期敏感发育时期的确定 | 还未进入生殖生长阶段，植株矮小，需鉴定 | 2019-08-09: 观察发育时期 | in progress
CSA上游基因验证 | CSA上游候选基因的点对点酵母单杂验证 | 董人赫已开始部分实验 | 2019-08-12: 构建载体，酵母单杂 | in progress
| CSA上游候选基因的荧光素酶报告基因验证 | 部分实验已开始 | 2019-08-12: 构建载体，转染原生质体 | not started
CSA组织表达特异性对育性的影响 | 花药特异表达启动子驱动CSA 互补csa突变体 |  | 2019-08-09: 寻找特异启动子（利用SEG tool），构建载体 | not started
| 花药特异表达启动子驱动CSA干扰 9522 |  | 2019-08-09: 构建载体 | not started